天津市宁河区1-9月份

直达资金预算执行情况

一、直达资金预算安排情况

为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，我局坚持以民生为要，牢牢兜住我区“三保”底线。按照财政部和市财政相关要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格按照中央直达资金使用用途和分配时限要求对指标进行了细化。截至9月底，市局下达我区直达资金84212.06万元，分配进度100%，其中：中央直达资金36506.85万元，分配进度100 %，省级安排20411.70万元，分配进度100%，区级配套27293.51万元，分配进度100%，具体情况如下：

一是一般性转移支付5797万元，分配进度100%。其中县级基本财力保障机制奖补资金5217万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金580万元。

二是共同财政事权转移支付78415.06万元，分配进度100%。

（二）直达资金支出进度

截至9月底，我区2021年直达资金支出34179.73万元，支出进度40.6%。其中，中央直达资金支出22135.24万元，支出进度60.6%；省级安排资金支出6178.41万元，支出进度30.3%；区级配套资金支出5866.08万元，支出进度21.5%。主要支出项目为：城乡居民基本医疗保险补助5562万元，城乡居民基本养老保险补助经费3384万元，优抚对象医疗保险经费136.80万元，优抚对象补助经费3556.81万元，困难群众救助补助经费7973.30万元，医疗救助补助资金725.6万元,基本公共卫生服务补助资金2645.06万元，城乡义务教育补助经费2832.61万元等。