宁河区预制菜产业发展重点工作安排责任表（2023-2025年）

2023年4月18日

| 重点任务 | 工作名称 | 完成时限 | 牵头单位 | 联系人 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.构建预制菜产业发展四个平台 | 1.组建产业联盟 | 2023年6月底前 | 区农业农村委 | 李学艳 | 现代农业产业园、区工信局、区商务局、区合作交流办、区市场监管局、大北镇政府等 |
|  | 2.成立产业发展研究院 | 2024年6月底前 | 区科技局 | 董洁 | 区农业农村委、区工信局、区商务局、区市场监管局、产业园公司等 |
|  | 组织论坛 展博 | 2023年9月底前 | 区农业农村委 区商务局 | 李学艳 裴枫 | 区现代农业产业园公司、区工信局、区市场监管局、区科技局、区合作交流办、区网信办、区融媒中心等 |
|  | 4.设立产业发展基金 | 2025年12月底前 | 区金融局 | 黄栊瑶 | 区农业农村委、区财政局、区产业园公司、兴宁集团 |
| 2.完善预制菜产业发展八大体系 | 1.完善设计规划体系。 | 2023年6月 | 区发改委 | 张晓奇 | 市资源规划宁河分局、区农业农村委、区市场监管局、区工信局、大北镇政府、产业园公司、兴宁集团等 |
|  | 2.壮大产业载体体系。 | 长期坚持 | 区工信局 | 王彦 | 区商务局、区市场监管局、区农业农村委等 |
|  | 3.打造冷链物流体系。 | 长期坚持 | 区商务局 | 裴枫 | 区农业农村委、区市场监管局、区工信局等 |
|  | 4.加强品牌营销体系 | 长期坚持 | 区商务局 | 裴枫 | 区市场监管局、区农业农村委、区工信局等 |
|  | 5.建设原材料供应体系 | 2025年全区培育形成千万元以上预制菜原料直供基地10家以上。 | 区农业农村委 | 李学艳 | 区市场监管局、区商务局等 |
|  | 6.提升科技创新体系 | 到2025年底全区预制菜企业自动化水平达60%以上。 | 区工信局 | 王彦 | 区科技局 |
|  | 7.强化项目招商体系 | 每年引进1个投资额3000万元以上的预制菜项目。 | 区合作交流办 | 王起林 | 区商务局、区工信局、区农业农村委等 |
|  | 8.优化体制机制体系 | 长期坚持 | 区农业农村委 | 任绍辉 | 区发改委、区科技局、区合作交流办、区财政局、区生态环境局、市规划资源局宁河分局、区市场监管局、区交通局、区商务局、区工信局、区水务局、区人社局、大北涧沽镇、兴宁集团、产业园公司 |