宁河县人民政府办公室转发县科委拟定的

宁河县第二十九届科技活动周

实施方案的通知

各乡、镇人民政府，各委、局，各直属单位：

县科委拟定的《宁河县第二十九届科技活动周实施方案》已经县政府同意，现转发给你们，请照此执行。

2015年5月13日

（此件主动公开）

宁河县第二十九届科技活动周实施方案

县科委

根据科技部、中央宣传部、中国科协《关于举办2015年科技活动周的通知》（国科发政〔2015〕62号），全国2015年科技活动周将于五月第三周在全国范围内举行。届时，我县将举办第二十九届科技周活动。现制定方案如下：

- 一、活动主题和时间

活动主题：“创新创业 科技惠民”。

举办时间：2015年5月18日-2015年5月24日。

- 二、活动形式和内容

今年科技周以提高全民科学素质、公众科技意识的群众性科普活动为主。通过科技成果展示、新技术推广普及、科技下乡、科普大集、科技咨询与指导服务、科普论坛、科普志愿者行动、科普影视作品播放、青少年科技体验、表彰科技工作者以及开放科普基地（场馆）等多种活动形式，吸引社会公众广泛参与。

一是开展促进创新创业科学普及活动。组织职工技能大赛、青少年科技创新与实践、科技创新成果展示、表彰优秀科技工作者等活动，激发科技人员科技创新热情，鼓励公众主动参与发明创造和技术革新活动。通过科普作品展示推介、科普基地（场馆）开放、科普志愿者科技传播活动等多种形式，帮助公众及时了解最新科技发现和创新成果，提高创新能力。

二是开展节约能源资源、保护生态环境系列活动。通过科普报告、讲座、展览、知识竞赛、橱窗展示等方式，向公众宣传节约能源资源、保护生态环境的重要意义，倡导建立资源节约型、环境友好型、人与自然和谐相处的社会。在企业，开展低碳减排主题活动，制定减排措施，落实节能目标；在农村，普及节水农业、节约土地等知识，推广新型能源实用技术；在社区，开展建设低碳、节能社区主题活动，推动社区科学文明家庭建设。

三是开展保障安全与健康系列活动。重点开展预防和应对事故灾难、自然灾害、公共事件的安全和健康教育，使公众增强安全意识，自觉消除隐患，养成在日常生活和突发事件中正确应对的习惯。企业要健全完善组织体系和工作机制，加强安全教育和应急管理，强化职工安全生产意识。

- 三、活动安排

本届科技周活动分三个层次实施，即：县级重点活动；各乡镇委办局组织的活动；社区、村队、学校、企事业单位等组织的基层活动。

（一）县级重点活动

县级重点活动共有10项。

1.宁河县首届青少年科技创新大赛颁奖仪式暨第29届科技活动周开幕仪式。

主办：县科技活动周组委会

协办：县教育局

2.市科技活动周重点活动—“科普惠农乡村行”活动。

主办：市科协

承办：县科协、苗庄镇政府

3.我是“小小环保局长”环保公益活动。

主办：县环保局

协办：县教育局、县科协、有关乡镇政府

4.警示教育进校园、进社区。

主办：县防范办

协办：县教育局、县反邪教协会、有关乡镇政府

5.科普电影进农村、进校园。

责任单位：县文广局、县教育局、有关乡镇政府

6.健康义诊服务、常见病与应急救护知识宣传。

（1）开展健康义诊服务

地点：县医院、县中医医院、各乡镇卫生院及医疗机构

责任单位：县卫生局

（2）常见病与应急救护知识宣传

地点：芦台镇光明社区、华翠社区

责任单位：县红十字会

（3）优生优育知识讲座

地点：县康复医院、各乡镇卫生院

7.科技工作者创新创业基层服务行动。

（1）水稻基质育秧机插秧现场观摩与指导

地点：天津市泽宇农产品种植有限公司

责任单位：县农业局

（2）设施蔬菜生产服务与现场指导

责任单位：县农业局

（3）大田作物生产服务与现场指导

责任单位：县农业局

（4）七里海河蟹等养殖技术讲座与现场服务

责任单位：县畜牧兽医局

（5）推广清洁能源入村服务

责任单位：县农业局

（6）就业指导与技能培训

责任单位：县人力社保局

8.防震减灾应急演练与科学逃生技巧宣传。

责任单位：县地震办公室

9.科普赶集与科学生活知识宣传。

责任单位：县农业局、畜牧兽医局、人口计生委、市场监管局、水务局、林业局、环保局

10.“巾帼创新创业，科技惠及民生”服务活动。

责任单位：县妇联

（二）各单位重点活动

各乡镇委局要根据实际情况，围绕科技活动周主题，紧密结合单位特点和相关节日、纪念日，组织本单位科技工作者，开展主题突出、内容丰富的科技周活动，在全县形成浓厚的科普氛围。

（三）基层活动

各社区、村队、企业、学校等单位要根据自身情况，积极开展科普讲座、科技咨询、义诊服务、科普巡展、科普大集等形式多样、惠民益民的科普活动，组织社区居民、村民、青少年、企业职工、公务员和领导干部等重点人群积极参加科技周活动。

- 四、组织领导

成立宁河县第二十九届科技活动周组织委员会，县委副书记王东升任名誉主任，副县长杨霞任主任，县科委主任张国仲任副主任，成员单位为县委组织部、宣传部、防范办、总工会、县妇联、团县委、科委、教育局、公安宁河分局、财政局、农业局、林业局、畜牧兽医局、农机服务中心、水务局、文广局、卫生局、人力社保局、市场监管局、环保局、人口计生委、安监局、气象局、新闻中心、科协、红十字会及14个乡镇政府。组委会办公室设在县科协，办公地点设在县科委，县科委副主任赵祥印任办公室主任。

- 五、保障措施

（一）加强组织领导。各部门、各单位要贯彻落实“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的工作方针，把举办科技周活动作为科技支撑经济发展和惠及民生、推进创新型城镇建设的一项重要任务来抓，制定活动方案，明确工作责任，精心组织实施，提供经费保障。各单位要广泛动员，紧密围绕主题开展活动，大力开展社会宣传和科学普及，营造鼓励创新、促进和谐、科学发展的良好氛围。

（二）加大宣传力度。县委宣传部负责协调有关新闻单位做好宣传报道，组织新闻媒体及时报道重点活动和有特色的群众性活动，要深入基层，深度报道，多角度、多层次地反映科技创新支撑经济发展、惠及民生的成功经验和典型事例。各主要街道、窗口单位、科技场馆和商业广场，要悬挂科技活动周宣传标语，各单位所属的网站、微信公众号、电子大屏幕等要积极配合宣传科技周活动，展示惠及民生的科普常识和内容。

（三）注重活动实效。各单位要贯彻落实中央八项规定，力戒形式主义，着力在提高活动实效上下功夫，多帮助群众解决实际问题，切实把科技周活动抓实办好；要紧密联系单位实际，面向基层，根据不同行业、不同年龄的人群，确定活动内容和方式，把活动推向社区、农村、企业、学校；要勇于创新，创造更多群众喜闻乐见的方式，防止商业炒作，反对弄虚作假，把活动开展得生动活泼、扎实有效；要确保安全，人数较多的群众性活动按规定上报县有关部门，制定完善活动方案和应急预案，严防事故发生。

（四）认真总结经验。各部门、各单位要对本届科技周活动的举办情况进行全面总结，对活动的组织实施、主要内容、活动成效、典型案例等进行认真分析和梳理，5月31日前，将文字和影像资料上报县科技活动周组委会办公室。

地    址：宁河县科委（宁河县芦台镇震新路24号）

电子邮箱：nhkxpj@163.com

联系电话：69592540  69584883（传真）

联 系 人：李 光    程万洪