## Sheet1
附件2
2023年度宁河区扶持经济薄弱村发展工作任务清单
序号 | 项目 | 任务内容 | 具体指标 | 指导部门 | 责任单位
1 | 抓好产业扶持， 稳步壮大集体经济 | 加快推进扶持产业项目建设 | 51个薄弱村确定的扶持产业项目，年内建设完成70%以上 | 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 50%的村集体经营性收入达到15万元以上 | 经济薄弱村至少有50%及以上村集体经营性收入达到15万元 | 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处
2 | 抓好生态扶持， 扎实推进乡村建设 | 推动区级科学编制乡村建设任务清单，建设任务细化到村 | 到2023年6月底前，编制完成乡村建设任务清单，并细化到村 | 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 加快推进乡村水电路和通讯、快递物流等基础设施建设 | 到2023年底，每个经济薄弱村群众出行农村公路实现全覆盖 | 区交通局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  |  | 通讯网络实现全覆盖 | 区工信局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  |  | 村级寄递物流综合服务站实现全覆盖 | 区交通局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 加快养老、教育、医疗等方面的公共服务设施建设 | 有条件的经济薄弱村适时启动村级幸福院、日间照料中心等养老服务设施建设 | 区民政局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  |  | 充分考虑人口出生变化、乡村振兴和城镇化发展趋势，逐年做好入园需求测算，优化学前教育布局。通过乡镇中心园办分园、村独立或联合办园、小学附设办园等方式，进一步满足农村适龄幼儿入园需求 | 区教育局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  |  | 符合条件的村卫生室纳入医保协议管理范围，实现医保门诊联网结算 | 区卫健委 区医保局 | 各有关镇政府、街道办事处
2 | 抓好生态扶持， 扎实推进乡村建设 | 提升改造卫生户厕 | 对有改造意愿的户厕实现应改尽改 | 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 提高生活污水处理设施运行效率和管理水平 | 村庄生活污水处理设施运行正常、达标排放。 | 区水务局 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 推进生活垃圾密闭收运和源头分类，实现日产日清 | 经济薄弱村全部推行生活垃圾密闭收运和源头分类，全部实现生活垃圾日产日清 | 区农业农村委区城市管理委 | 各有关镇政府、街道办事处
3 | 抓好文化扶持， 有效提升乡风文明 | 深入推进农村精神文明建设 | 继续开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动等各类活动 | 区委宣传部 | 各有关镇党委、政府、街道党工委、办事处
|  | 加强村庄公共文化设施建设 | 持续推进新时代文明实践站建设 | 区文明办 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 加强村庄文化队伍建设 | 有条件的村要建立不少于1支村民文化活动队伍 | 区文明办 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 力争90%以上的村达到区级及以上“文明村”创建标准 | 力争90%的村达到区级及以上“文明村”创建标准 | 区文明办 | 各有关镇政府、街道办事处
4 | 抓好组织扶持， 着力提高治理效能 | 全面推行网格化管理 | 经济薄弱村全部实行网格化管理 | 区网格中心 | 各有关镇党委、街道党工委
|  | 开展村干部教育培训 | 实施示范培训，各区、镇开展全员轮训，年内将村干部全部轮训一遍 | 区委组织部 | 各有关镇党委、街道党工委
4 | 抓好组织扶持， 着力提高治理效能 | 全面推行乡村治理积分制管理 | 实行乡村治理积分制管理的经济薄弱村达到55%以上 | 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 创建平安村庄 | 完善社会矛盾纠纷调处化解综合机制，常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续打击整治“村霸”等黑恶势力、家族宗族势力，积极创建平安村庄 | 区委政法委 公安宁河分局区法院 区检察院 区信访办 | 各有关镇党委、政府、街道党工委、办事处
5 | 抓好人才扶持， 全面促进农民增收 | 持续推进“一户一就业”工程 | 力争实现“一户一就业” | 区人社局 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 做好低收入困难群体教育、医疗、住房和兜底保障 | 低收入困难群体适龄学生义务教育覆盖率100%，享受“两免一补”等资助政策 | 区教育局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  |  | 对农村特困人员、最低保障家庭成员、低保边缘家庭成员等困难群体参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分由政府按照规定分类资助 | 区医保局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 做好低收入困难群体教育、医疗、住房和兜底保障 | 建立农村困难群众危房改造动态管理机制，及时将符合条件的新增危房纳入改造范围，确保新增农村困难群众危房应改尽改，保障农村困难群众住房安全 | 区住建委 | 各有关镇政府、街道办事处
|  |  | 符合条件的农村低收入困难群体全部纳入低保、特困供养、低保边缘家庭等社会救助体系，实现应保尽保 | 区民政局 | 各有关镇政府、街道办事处
|  | 经济薄弱村农民人均可支配收入总体增幅超过全市平均水平 | 51个经济薄弱村的农民人均可支配收入总体增幅需高于全市平均水平 | 区农业农村委 | 各有关镇政府、街道办事处