## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市宁河区2019年七里海镇、潘庄镇高效节水灌溉项目
区级主管部门 |  | 天津市宁河区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1 | 306.71 | 306.71 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 1 | 306.71 | 306.71 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.依据宁审批政投【2018】147号，立项文件批复该工程，该工程涉及2镇5村，新建灌溉泵站23座，铺设低压管道142.616km，安装智能控制柜23台。新建高效节水灌溉工程面积11191亩。2.完成新建灌溉泵站23座，铺设低压管道142.616km，安装智能控制柜23台。新建高效节水灌溉工程面积11191亩。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，已建工程良性运行,完成年度预算支出306.71万元。3.项目实施后改善农田灌溉条件，提高土壤利用率，达到规模化种植。 |  |  | 1.已完成该工程涉及2镇5村，新建灌溉泵站23座，铺设低压管道142.616km，安装智能控制柜23台。新建高效节水灌溉工程面积11191亩。2.已达到新建灌溉泵站23座，铺设低压管道142.616km，安装智能控制柜23台。新建高效节水灌溉工程面积11191亩。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，已建工程良性运行,完成年度预算支出306.71万元。3.已实现项目实施后改善农田灌溉条件，提高土壤利用率，达到规模化种植。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重建泵站数量 | 新建灌溉泵站23座 | 新建灌溉泵站23座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到设计标准 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开工日期 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 10 | 10
|  |  | 完工日期 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度预算支出 | 306.71万元 | 306.71万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农田灌溉条件，提高土壤利用率，达到规模化种植 | 通过本项目的实施改善农田灌溉条件，提高土壤利用率，达到规模化种植 | 通过本项目的实施改善农田灌溉条件，提高土壤利用率，达到规模化种植 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改造后可使用年限 | ≥15年 | 15年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 么金玲 |  | 资料员 |  |  | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。