## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市宁河区水务局防汛物资储备库维修改造工程
区级主管部门 |  | 天津市宁河区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1 | 179.88 | 179.88 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 1 | 179.88 | 179.88 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、依据宁审批政投[2014]5号立项文件批复该工程，工程主要建设内容为拆除重建泵站主要建筑物（泵房、进出水池、2号闸、引排水涵闸、厂房及管理用房等），机电设备及安装工程，金属结构及安装工程等。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成年度预算支出102.986万元。 3、项目实施后为防洪提供安全保障，改善生态环境，提高农业综合生产能力。有效地减少洪涝灾害，为经济建设提供了安全保障。改造后预计可使用年限≥15年。 |  |  | 1、已完成拆除重建泵站主要建筑物（泵房、进出水池、2号闸、引排水涵闸、厂房及管理用房等），机电设备及安装工程，金属结构及安装工程等。 2、已达到符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成年度预算支出102.986万元。 3、已实现为防洪提供安全保障，改善生态环境，提高农业综合生产能力。有效地减少洪涝灾害，为经济建设提供了安全保障。改造后预计可使用年限≥15年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 储备库维修 | 储备库维修 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到设计标准 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开工日期 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 10 | 10
|  |  | 完工日期 | 2022-07-23 | 2022-07-23 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度预算支出 | 179.88万元 | 179.88万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障宁河区防汛抢险发挥着重要的作用。 | 保障宁河区防汛抢险发挥着重要的作用。 | 保障宁河区防汛抢险发挥着重要的作用。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为排除安全隐患 | 保证防汛仓库汛前能恢复正常运转 | 保证防汛仓库汛前能恢复正常运转 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王克兢 |  | 资料员 |  |  | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。