## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11.宁河区村内供水管网更新改造工程
区级主管部门 |  | 天津市宁河区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1 | 23010 | 23010 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 1 | 23010 | 23010 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、依据宁审批政投[2022]13号立项文件批复该工程，工程主要建设内容为宁河区2街，13镇，252个村的村内供水管网更新改造。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成年度预算支出23010万元。 3、本工程完成后，将为宁河区 13 个乡镇、2 个街道，252 个村提供地表水水源，可减小地下水开采量，且给水管道将有专门的运营管理单位进 行维护管理，供水安全性有保障，节水效果良好。改造后预计可使用年限≥15年。 |  |  | 1、已完成主管线完工142个村，管线施工1046169.706m,路面恢复413177.39㎡。 2、已达到符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成年度预算支出23010万元。 3、本工程完成后，将为宁河区 13 个乡镇、2 个街道，252 个村提供地表水水源，可减小地下水开采量，且给水管道将有专门的运营管理单位进 行维护管理，供水安全性有保障，节水效果良好。改造后预计可使用年限≥15年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 阀门井6173座，排气井750座，排泥井721座。 | 主管线完工142个村 |  | 10 | 10
|  |  |  | 给水用给水用聚乙烯（PE）管道，管道总长1558.25km。 | 管线施工1046169.706m
|  |  |  | 现状水泥路面破除及恢复面积约1441826平方米，花砖路面破除及恢复面积605361平方米。 | 路面恢复413177.39㎡
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开工日期 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 10 | 10
|  |  | 完工日期 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度预算支出 | 23010万元 | 23010万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于改善和提高农村地区的整体的供水水平，会给当地带来较多的就业机会，促进地方经济，特别是环保绿色产业的发展，将使周边居民的生活环境和工商业的生产环境都得以大幅度改观，有利于提高当地的投资环境，有助于发展新农村经济。 | 项目实施后有利于改善和提高农村地区的整体的供水水平，会给当地带来较多的就业机会，促进地方经济，特别是环保绿色产业的发展，将使周边居民的生活环境和工商业的生产环境都得以大幅度改观，有利于提高当地的投资环境，有助于发展新农村经济。 | 项目实施后有利于改善和提高农村地区的整体的供水水平，会给当地带来较多的就业机会，促进地方经济，特别是环保绿色产业的发展，将使周边居民的生活环境和工商业的生产环境都得以大幅度改观，有利于提高当地的投资环境，有助于发展新农村经济。 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善区域供水格局，逐步建立起布局合理、配套完善、安全高效的城乡统筹供水体系，从而真正实现农村饮水城市化的目标打下坚实基础。 | 项目实施后改善区域供水格局，逐步建立起布局合理、配套完善、安全高效的城乡统筹供水体系，从而真正实现农村饮水城市化的目标打下坚实基础。 | 项目实施后改善区域供水格局，逐步建立起布局合理、配套完善、安全高效的城乡统筹供水体系，从而真正实现农村饮水城市化的目标打下坚实基础。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改造后可使用年限 | ≥15年 | 15年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王克兢 |  | 资料员 |  |  | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。