## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 农业水价综合改革中央资金2022年项目
区级主管部门 |  | 天津市宁河区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1 | 140 | 140 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 1 | 140 | 140 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、依据津宁水发【2022】13号批复该工程，工程主要建设内容建设灌溉计量设施套数101套。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成年度预算支出140万元。 3、项目实施后通过建设配套设施，用水计量管理，节约用水量，进而减少灌溉用水费用支出，改善基础设施，提高灌溉技术和管理水平. |  |  | 1、已完成灌溉计量设施101台套。 2、已达到符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成年度预算支出140万元。 3、已实现通过建设配套设施，用水计量管理，节约用水量，进而减少灌溉用水费用支出，改善基础设施，提高灌溉技术和管理水平.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重建泵站数量 | 灌溉计量设施101台套 | 灌溉计量设施101台套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到设计标准 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开工日期 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 10 | 10
|  |  | 完工日期 | 2023-10-15 | 2023-10-15 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度预算支出 | 140万元 | 140万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过建设配套设施，有效减少灌溉用水费用支出，显著改善基础设施，明显提高管理水平。 | 通过建设配套设施，有效减少灌溉用水费用支出，显著改善基础设施，明显提高管理水平。 | 通过本项目的实施提供防洪安全保障，改善生态环境，提高农业综合生产能力。可以有效地减少洪涝灾害，为经济建设提供安全保障 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过建设配套设施，有效提高农民节约用水意识，有效促进农业可持续发展。 | 通过建设配套设施，有效提高农民节约用水意识，有效促进农业可持续发展。 | 通过建设配套设施，有效提高农民节约用水意识，有效促进农业可持续发展。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王克兢 |  | 资料员 |  |  | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。