## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2018年农村生活污水处理工程
区级主管部门 |  | 天津市宁河区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宁河区水务局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5653.29 | 5653.29 | 5653.29 |  | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：财政拨款 | 5653.29 | 5653.29 | 5653.29 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：本项目于2018年9月3日通过项目建议书的批复（宁审批政投【2018】120号），2018年9月13日通过可行性研究报告的批复（宁审批政投【2018】124号），2019年4月30日通过初步设计的批复（宁审批政投【2019】73号），并于2020年1月1日正式进入商业运营。目标2：污水日处理量达到6480吨，污水处理达标率达100%。项目起止时间2020.01.01-2034.12.31 ，污水处理单价达到7.18元/吨。目标3：改善社会和人民生活质量，改善农村人居环境，切实提升农村水环境质量。 |  |  | 目标1：本项目于2018年9月3日通过项目建议书的批复（宁审批政投【2018】120号），2018年9月13日通过可行性研究报告的批复（宁审批政投【2018】124号），2019年4月30日通过初步设计的批复（宁审批政投【2019】73号），并于2020年1月1日正式进入商业运营。目标2：污水日处理量达到6480吨，污水处理达标率达100%。项目起止时间2020.01.01-2034.12.31 ，污水处理单价达到7.18元/吨。目标3：改善社会和人民生活质量，改善农村人居环境，切实提升农村水环境质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 污水日处理量 | 6480吨 | 6480吨 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 处理污水农村数量 | 106个 | 106个 |  | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 污水处理达标率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 工程合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 出水达标率 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01.01-2034.12.31 | 2020.01.01-2034.12.31 |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 农村生活污水处理设施维护及时性 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 污水处理单价 | 7.18元/吨 | 7.18元/吨 |  | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 通过2018年农村生活污水处理工程项目，有效杜绝由生活污水排放而导致污染农产品、土壤以及农村水体。 | 通过2018年农村生活污水处理工程项目，有效杜绝由生活污水排放而导致污染农产品、土壤以及农村水体。 |  | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 无
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李鑫 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市宁河区水务局
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。