## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 京津冀生态环保之合流制改造一期工程
区级主管部门 |  | 天津市宁河区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1406.98 | 1406.98 | 1406.98 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 1406.98 | 1406.98 | 1406.98 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、依据天津市宁河区水务局【2022】13号文件精神对小区雨污分流改造工程，改造范围分别为老家乐片（合流制片区16）、国家园片（合流制片区10）、红星里（合流制片区11）、世纪花园（合流制片区9）。 2、改造面积0.44平方公里，质量合格率100%。 3、能够从源头上美化老城区居民生活环境，改善老城区群众的生活状况，本工程的实现与整个宁河区协调统一发展，符合宁河区的总体规划，在促进老城区基础设施加速建设的同时，也将对周边区域的建设起到带头作用，对于促进整个宁河区的经济发展起着积极地推动作用。 |  |  | 1.已完成老家乐片、红星里、世纪花园。 2.已完成改造面积0.37平方公里，质量合格。 3.已达到能够从源头上美化老城区居民生活环境，改善老城区群众的生活状况，本工程的实现与整个宁河区协调统一发展，符合宁河区的总体规划，在促进老城区基础设施加速建设的同时，也将对周边区域的建设起到带头作用，对于促进整个宁河区的经济发展起着积极地推动作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 0.44平方公里 | 0.37平方公里 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≤100% | ≤100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工日期 | 2023-10-15 | 2023-10-15 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度预算支出 | 1406.98万元 | 1406.98万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善了建设区域内老旧小区排水设施 | 通过本项目的实施完善了建设区域内老旧小区排水设施，大幅度提高了改造片区预防积水、内涝的能力，满足了城市居民对于改善城市排污、排雨能力的需求，提高了宁河区水务局的口碑和公信力，城市环境的改善也对拉动宁河区地方人口增长和游客数量的增加起到了促进作用。 | 通过本项目的实施完善了建设区域内老旧小区排水设施，大幅度提高了改造片区预防积水、内涝的能力，满足了城市居民对于改善城市排污、排雨能力的需求，提高了宁河区水务局的口碑和公信力，城市环境的改善也对拉动宁河区地方人口增长和游客数量的增加起到了促进作用。 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 美化老旧小区居民生活环境的效果 | 通过本项目的实施美化老旧小区居民生活环境的效果，改善老城区群众的生活状况，减少下游河道、水体污染、改善区域环境，为居民和游客的生活提供了方便，实现预期社会效益。 | 通过本项目的实施美化老旧小区居民生活环境的效果，改善老城区群众的生活状况，减少下游河道、水体污染、改善区域环境，为居民和游客的生活提供了方便，实现预期社会效益。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 达到了可持续的持续环保、低能耗的目标。 | 通过本项目的实施达到了可持续的持续环保、低能耗的目标。 | 通过本项目的实施达到了可持续的持续环保、低能耗的目标。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升了城市居民和游客的满意度，经济发展创造了机遇和潜力。 | 通过本项目的实施提高了改造片区预防积水、内涝的能力，完善了城市的基础设施建设，提升了城市居民和游客的满意度，带来了更好的城市口碑以及城市发展影响力，为城市的经济发展创造了机遇和潜力。 | 通过本项目的实施提高了改造片区预防积水、内涝的能力，完善了城市的基础设施建设，提升了城市居民和游客的满意度，带来了更好的城市口碑以及城市发展影响力，为城市的经济发展创造了机遇和潜力。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王克兢 |  | 资料员 |  |  | 天津市宁河区水务工程建设事务中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。